## 프로젝트WBS
로봇 부품 조립 검수 스마트 공정 디지털 트윈 — WBS | [6 empty] | 실적기준일 : | 2026-10-28 | [8 empty] | SPI | 0 | (위험)
단계 |  |  | TASK | 담당 |  | 산출물 | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료(예정)일 | 진행 상태 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적 |  | 일정
|  |  |  | A (주) | B (보조) | [12 empty] | 진척율 | 달성율 | 26. 10월 |  |  |  | 26. 11월
| 가중치 | 수행단계 | 프로젝트 전체 |  |  |  | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  | 87 | 5 | 12 | 5 | 13.79% | 100% | #REF! | #REF! | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05
0 | 4% | 준비·설계 | 0.1 기획표 작성 및 확정 | 전원 |  | 기획표 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 완료 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0%
|  |  | 0.2 SRS 작성 | 전원 |  | SRS v1.1 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 완료 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0%
|  |  | 0.3 WBS 작성 | 전원 |  | WBS 엑셀 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 완료 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0%
|  |  | 0.4 로봇팔 에셋 조사·선정 | 박창민 |  | 로봇팔 프리팹 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  | 진행중 | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | -100%
|  |  | 0.5 컨베이어 에셋 조사·선정 | 조성민 |  | 컨베이어 에셋 선정 결과 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 완료 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0%
|  |  | 0.6 개발 환경 확정 (Unity 버전·Git·브랜치 규칙) | 조성민 |  | 환경 설정 문서, Git 저장소 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 완료 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0%
|  |  | 0.7 미확정 항목 결정 (부품2 공급 방식, 로봇 상태 목록 통일, 푸셔 개수·용도 등) | 전원 |  | 결정 사항 목록 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 밀림 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | -100%
|  |  | 0.8 담당 미정 영역 담당자 확정 | 전원 |  | 담당 배정표 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 밀림 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | -100%
|  |  | 0.9 대시보드 UI 목업 (UI-02~05) | 미정 |  | UI 목업 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | 미실행 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0% | -50%
|  |  | 0.10 최소 클래스 구조 설계 (핵심 클래스·책임, 통신 방식, 공통 enum, Reset 규칙, 담당 경계) | 전원 |  | 클래스 다이어그램 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  | 완료 | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | -100%
1 | 8% | 공통 코어 | 1.1 PartInfo 데이터 구조 | 강유나 |  | PartInfo.cs | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.2 검사 이벤트 정의·발행 시스템 | 강유나 |  | InspectionEvent / EventBus | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.3 설정값 컨테이너 (속도, 확률 3개, 각도·알림 기준, 시드) | 조성민 |  | SimulationSettings | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.5 스토퍼·푸셔 공통 컴포넌트 | 조성민 |  | Stopper.cs, Pusher.cs | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.6 로봇 공통 동작 래퍼 (MoveTo, Grip, Release, 상태 enum) | 박창민 |  | RobotController.cs | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.7 낙하 감지·삭제·오류 로그 (공통 예외 처리) | 조성민 |  | FallGuard.cs | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 8% | 씬 환경 구성 | 2.1 컨베이어 A·B·C 배치 및 속도 제어 | 조성민 |  | 컨베이어 씬 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-28 |  | 진행중 | 2 |  | 1 |  | 50% | 0% | 0% | -50%
|  |  | 2.2 불량·출하 컨베이어 배치 (적재 위치, 출하 버퍼) | 미정 |  | 불량·출하 컨베이어 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.3 스토퍼 지점 배치 및 정지/재개 스크립트 | 미정 |  | 스토퍼 지점 프리팹 | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 2 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.4 푸셔 배치 | 미정 |  | 푸셔 프리팹 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.5 로봇1·로봇2, 폐기 박스 배치 | 미정 |  | 로봇 배치 씬 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | 미실행 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0% | -50%
|  |  | 2.6 카메라 1·2·3 및 메인 뷰 배치 | 미정 |  | 카메라 배치 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.7 대시보드 골격 UI (임시 수치) | 미정 |  | 대시보드 골격 | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 2 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 7% | 부품·생성 | 3.1 부품1 프리팹 (양품/불량 형상) | 강유나 |  | Part1 프리팹 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.2 부품2 프리팹 (양품/불량 형상, 소켓 위치) | 조성민 |  | Part2 프리팹 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.3 완제품 프리팹 (결합 상태, 클로 회전 구조) | 박창민 |  | Assembly 프리팹 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.4 부품 스포너 (시작 생성, 0개 시 재생성, id 부여, 불량 플래그) | 조성민 |  | PartSpawner.cs | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | 7% | 스테이션1 부품1 검사·폐기 | 4.1 검사 지점 정지 및 로봇1 검사 자세 | 강유나 |  | Station1 컨트롤러 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 4.2 불량 판정 로직 + 이벤트 발행 | 강유나 |  | 판정 로직 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 4.3 로봇1 집기 → 폐기 박스 → 폐기 카운트 | 강유나 |  | 폐기 동작 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 4.4 예외 처리 (자세 도달 실패 재시도, 집기 실패 시 삭제) | 강유나 |  | 예외 처리 로직 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | M1 마일스톤1 점검 (TC-01~05, 13) | 전원 |  | 점검 결과 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | 6% | 스테이션2 부품2 검사 | 5.1 부품2 검사 지점 정지 + 카메라2 판정 + 이벤트 발행 | 조성민 |  | Station2 검사 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 5.2 불량 시 푸셔 → 불량 컨베이어 → 적재 후 5초 삭제 | 조성민 |  | 불량 이송 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 5.3 양품 부품1이 새 부품2를 기다리는 대기 로직 | 조성민 |  | 대기 로직 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 5.4 부품 쌍 준비 완료 조건 (부품1 + 양품 부품2 → 조립 시작 신호) | 조성민 |  | PairReady 신호 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 14% | 스테이션2 수평 조립 (최대 위험) | 6.1 조립 프로토타입 스파이크 (그리퍼 자식 고정 + 웨이포인트 수평 접근) | 박창민 |  | 스파이크 씬 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 6.2 로봇2 부품1 집기·그리퍼 고정 정식 구현 | 박창민 |  | Assembly 로봇 동작 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 6.3 소켓 위치 + 허용 오차 스냅 로직 | 박창민 |  | SocketSnap.cs | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 6.4 마지막 0.1 m 보간 전진 | 박창민 |  | 보간 이동 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 6.5 완제품 컨베이어 C 위 이송·해제 | 박창민 |  | 이송·해제 동작 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 6.6 타임아웃·재시도·오류 처리 (20초, 2회, 실패 시 불량 컨베이어) | 박창민 |  | 재시도 로직 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 6.7 결합 틀어짐 각도 적용 | 박창민 |  | 각도 오차 적용 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 6.8 조립 성공률 측정 (10회 중 9회) | 박창민 |  | 측정 결과표 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | M2 마일스톤2 점검·조립 폴백(수직 조립) 판단 (TC-06~10) | 전원 |  | 점검 결과, 폴백 결정 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | 6% | 스테이션3 완제품 검사·분기 | 7.1 컨베이어 C 스토퍼 정지 + 카메라3 촬영 | 박창민 |  | Station3 검사 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 7.2 각도 기준(3°) 판정 + 이벤트 발행 | 박창민 |  | 완제품 판정 로직 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 7.3 푸셔 분기 (출하/불량), 카운트, 컨베이어 C 재개 | 박창민 |  | 분기 로직 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 7% | 통계·알림·UI | 8.1 이벤트 구독 → 스테이션별 통계, 최종 양품률, 처리 개수 5종 | 강유나 |  | StatsAggregator.cs | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 8.2 로봇 상태 수집·표시 | 강유나 |  | 로봇 상태 표시 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 8.3 최근 10회 슬라이딩 윈도우 불량률 + 20% 초과 알림 판정/해제 | 강유나 |  | AlertMonitor.cs | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 8.4 대시보드 패널 바인딩 (1920×1080 한 화면) | 조성민 |  | 대시보드 UI | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 8.5 이상 알림 영역 | 조성민 |  | 알림 UI | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | 4% | 2차 기능 (Should/Could) | 9.1 시뮬레이션 제어 (시작/일시정지/리셋) | 강유나 |  | 제어 패널 | 2026-11-02 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 2 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 9.2 불량 확률 실시간 변경 UI | 조성민 |  | 확률 입력 UI | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 9.3 판정 표시 OK/NG 3초 | 강유나 |  | 판정 표시 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 9.4 검사 영상 창 (Could) | 조성민 |  | UI-05 창 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | 7% | 통합·검증 | 10.1 스테이션 단위 통합 (1 → 2 → 3 순서) | 전원 |  | 통합 빌드 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 10.2 풀 사이클 통합: 투입부터 출하·불량 분기까지 (MVP) | 전원 |  | MVP 빌드 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 10.3 통합 테스트 | 전원 |  | 테스트 결과표 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 10.4 버그 수정·안정화 | 전원 |  | 수정 이력 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 10.5 비기능 테스트 | 전원 |  | 비기능 측정표 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | 6% | 납품물 | 11.1 시연 시나리오 작성 (이상 상황 포함) | 미정 |  | 시연 시나리오 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 11.2 발표 PPT 제작 | 미정 |  | PPT 파일 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 11.3 시연 영상 녹화 (백업) | 미정 |  | 시연 영상 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 11.7 ML 결과 정리 (규칙 기반 vs ML 비교표, 시연 반영) | 전원 |  | ML 비교표 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | 3% | ML 공통 (병행 트랙) | 12.1 수업 ML 스크립트 선별·이식·컴파일 확인 (학습/평가 모드 분리, 통계 표시, 진단 이미지 저장, config 템플릿) | 전원 |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | 4% | ML 이미지 불량 판정 | 13.1 문제 정의·학습 씬 구성 (부품2 양품/불량 2클래스, 가상 카메라 84×84, 합성 장면, PartInfo 자동 라벨) | 조성민 |  | 학습 씬, 합성 장면 생성기 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 13.2 학습 실행·튜닝 (PPO+BC, 수업 config 템플릿) | 조성민 |  | 학습 결과(.onnx) | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 13.3 평가 (confusion table, 오판 이미지 분석) | 조성민 |  | 평가 결과표 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 13.4 본 씬 통합·규칙 기반 판정과 비교 (조건부: 학습 성공 시) | 조성민 |  | 통합 빌드, 비교 결과 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | 4% | ML 부품 집기 | 14.1 문제 정의·FR5 손목 각도 제어 확인 (이산 12, 이미지 관측) | 강유나 |  | 집기 ML 설계 메모 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 14.2 학습 씬·보상 이식 (YawDiff·AngleReward) | 강유나 |  | 학습 씬 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 14.3 학습 실행·튜닝 (PPO, 1회 1~2시간, 2~3회 반복) | 강유나 |  | 학습 결과(.onnx) | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 14.4 평가 (집기 성공률) | 강유나 |  | 평가 결과표 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 14.5 본 씬 통합·규칙 기반 집기와 비교 (조건부: 학습 성공 시) | 강유나 |  | 통합 빌드, 비교 결과 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | 5% | ML 조립 | 15.1 문제 정의 (이산 선택: 접근 오프셋·각도, 보상 끼움 +1 / 실패 -0.1) | 박창민 |  | 조립 ML 설계 메모 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 15.2 학습 씬 구성 (6.1 스파이크 씬 재활용, CheckSeated 이식) | 박창민 |  | 학습 씬 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 15.3 학습 실행·튜닝 | 박창민 |  | 학습 결과(.onnx) | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 15.4 평가 (규칙 기반 대비 결합 성공률, 10회) | 박창민 |  | 평가 결과표 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 15.5 본 씬 통합·규칙 기반 조립과 비교 (조건부: 학습 성공 시) | 박창민 |  | 통합 빌드, 비교 결과 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 미실행 | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 100% |  | 합계 | [8 empty] | 87 | 5 | 12 | 5 | 13.79% | 100% | #REF!
※ 일정은 주말(토·일)을 제외한 평일 기준입니다. 계획기간·진행 일수는 NETWORKDAYS로 계산하며 공휴일은 '휴일' 시트에 입력합니다.
※ 막대: 하늘색 = 계획, 파란색 = 실적(실제 시작~완료, 실적기준일까지). 날짜(K~N열)를 바꾸면 기간·진척·막대가 자동으로 바뀝니다.
※ 실적기준일(L1)을 갱신하면 계획 진행·SPI가 다시 계산됩니다. SPI = 프로젝트 실적 진척율 ÷ 계획 완료율.
※ 담당 A는 주담당, B는 보조입니다. 배정은 제안안이며 0.8에서 확정합니다.
※ 일정 원칙: 11/3까지 ML 제외 기능 구현·통합(MVP) 완료, 11/4 ML 도전(12~15단계, 시도 목적), 11/5 테스트·안정화·납품물·ML 결과 정리.
※ 12~15단계는 ML 병행 트랙(Could)입니다. 규칙 기반이 기본 시연이며, ML 통합·비교(13.4, 14.5, 15.5)는 학습이 성공했을 때만 진행합니다.
일정 변경: 조립 작업(6.x)을 하루씩 앞당겨서 폴백 판단을 11/02에 끝내고, 11/05에 있던 통합 테스트·버그 수정(11/3)과 ML은 11/04로 옮깁니다. 작업 분배: 창민 님은 수평 조립(6.x)과 MVP 통합만 맡습니다. 씬 배치(2.2, 2.4, 2.6)와 난수 관리(1.4)는 성민 님이, 스테이션3(7.x)은 유나 님이 맡으면 어떨까요
※ 진행상태(O열): 실제 시작·완료일로 자동 판정(실적기준일 L1 기준). 완료일 있음→완료 / 시작일만 있음→진행중 / 둘 다 없음→미실행, 단 예상 완료일이 기준일 이하면 밀림. 드롭다운으로 직접 바꾸면 그 칸의 자동 수식은 사라집니다.
Formulas:
계획 시작일 = MIN([계획 시작일, row below]:K86)
예상 완료일 = MAX([예상 완료일, row below]:L86)
실제 시작일 = MIN([실제 시작일, row below]:M86)
실제 완료(예정)일 = MAX([실제 완료(예정)일, row below]:N86)
계획 기간 = NETWORKDAYS([계획 시작일],[예상 완료일],'휴일'!$A2:A8)
실제 기간 = IF(NETWORKDAYS([실제 시작일],[실제 완료(예정)일],'휴일'!$A2:A8)<0,"",NETWORKDAYS([실제 시작일],[실제 완료(예정)일],'휴일'!$A2:A8))
계획 진행 = IFERROR(IF([예상 완료일]>=L1,IF(NETWORKDAYS([계획 시작일],L1,'휴일'!$A2:A8)>0,NETWORKDAYS([계획 시작일],L1,'휴일'!$A2:A8),""),NETWORKDAYS([계획 시작일],[예상 완료일],'휴일'!$A2:A8)),"")

## 휴일
휴일 |  | 프로젝트 기간(2026-10-27 ~ 11-05) 중에는 공휴일이 없습니다. 휴일을 추가하려면 A2:A8 범위에 날짜를 입력하세요.
2026-10-09 | 한글날
2026-12-25 | 성탄절
2027-01-01 | 신정

## 선행·추적
ID | 작업명 | 담당 A | 담당 B | 계획 시작 | 계획 종료 | 선행 작업 | 관련 요구사항 / TC
0.1 | 기획표 작성 및 확정 | 전원 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | -
0.2 | SRS 작성 | 전원 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0.1
0.3 | WBS 작성 | 전원 |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0.2
0.4 | FR5 로봇팔 에셋 조사·선정 | 박창민 |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0.1 | 4.3절 로봇팔 에셋
0.5 | 컨베이어 에셋 조사·선정 | 강유나 |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0.1 | 4.3절 컨베이어 에셋
0.6 | 개발 환경 확정 (Unity 버전·Git·브랜치 규칙) | 강유나 | 조성민 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0.1 | NFR-06
0.7 | 미확정 항목 결정 (부품2 공급 방식, 로봇 상태 목록 통일, 푸셔 개수·용도 등) | 전원 |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0.2 | FR-13, 2.5절
0.8 | 담당 미정 영역 담당자 확정 | 전원 |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0.2 | 부록 A-1
0.9 | 대시보드 UI 목업 (UI-02~05) | 조성민 |  | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 0.2 | UI-02~05
0.10 | 최소 클래스 구조 설계 (핵심 클래스·책임, 통신 방식, 공통 enum, Reset 규칙, 담당 경계) | 전원 |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0.7, 0.8 | FR-11, FR-16
1.1 | PartInfo 데이터 구조 | 강유나 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.10 | 6장
1.2 | 검사 이벤트 정의·발행 시스템 | 강유나 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1.1 | FR-11, TC-13
1.3 | 설정값 컨테이너 (속도, 확률 3개, 각도·알림 기준, 시드) | 조성민 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.10 | NFR-07, NFR-08, TC-27
1.4 | 난수 관리 (시드 지원) | 박창민 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1.3 | NFR-08, TC-28
1.5 | 스토퍼·푸셔 공통 컴포넌트 | 조성민 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.10 | FR-02, FR-06, FR-10
1.6 | 로봇 공통 동작 래퍼 (MoveTo, Grip, Release, 상태 enum) | 박창민 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.4, 0.7, 0.10 | FR-13
1.7 | 낙하 감지·삭제·오류 로그 (공통 예외 처리) | 조성민 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0.10 | FR-02, FR-05, FR-09, FR-10
2.1 | 컨베이어 A·B·C 배치 및 속도 제어 | 강유나 |  | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 0.5, 0.6 | FR-02, TC-03
2.2 | 불량·출하 컨베이어 배치 (적재 위치, 출하 버퍼) | 박창민 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2.1 | FR-02, FR-06, FR-10
2.3 | 스토퍼 지점 배치 및 정지/재개 스크립트 | 강유나 |  | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1.5, 2.1 | FR-02, TC-03
2.4 | 푸셔 배치 | 박창민 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1.5, 2.1 | FR-06, FR-10
2.5 | 로봇1·로봇2, 폐기 박스 배치 | 박창민 |  | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 0.4 | FR-03, FR-04, FR-07
2.6 | 카메라 1·2·3 및 메인 뷰 배치 | 박창민 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2.1 | FR-05, FR-09, UI-01
2.7 | 대시보드 골격 UI (임시 수치) | 조성민 |  | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 0.9 | UI-02
3.1 | 부품1 프리팹 (양품/불량 형상) | 강유나 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.10 | FR-01, FR-03
3.2 | 부품2 프리팹 (양품/불량 형상, 소켓 위치) | 조성민 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.10 | FR-01, FR-05, FR-07
3.3 | 완제품 프리팹 (결합 상태, 클로 회전 구조) | 박창민 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 3.1, 3.2 | FR-07, FR-08
3.4 | 부품 스포너 (시작 생성, 0개 시 재생성, id 부여, 불량 플래그) | 조성민 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2 | FR-01, TC-01, TC-02
4.1 | 검사 지점 정지 및 로봇1 검사 자세 | 강유나 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2.3, 2.5, 3.1 | FR-03
4.2 | 불량 판정 로직 + 이벤트 발행 | 강유나 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1.2, 4.1 | FR-03, TC-04
4.3 | 로봇1 집기 → 폐기 박스 → 폐기 카운트 | 강유나 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1.6, 4.2 | FR-04, TC-05
4.4 | 예외 처리 (자세 도달 실패 재시도, 집기 실패 시 삭제) | 강유나 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1.7, 4.3 | FR-03, FR-04
M1 | 마일스톤1 점검 (TC-01~05, 13) | 전원 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1.2, 3.4, 4.3 | TC-01~05, TC-13
5.1 | 부품2 검사 지점 정지 + 카메라2 판정 + 이벤트 발행 | 조성민 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1.2, 2.3, 2.6, 3.2 | FR-05, TC-06
5.2 | 불량 시 푸셔 → 불량 컨베이어 → 적재 후 5초 삭제 | 조성민 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2.2, 2.4, 5.1 | FR-06, TC-07
5.3 | 양품 부품1이 새 부품2를 기다리는 대기 로직 | 조성민 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 5.1 | FR-01, FR-06
5.4 | 부품 쌍 준비 완료 조건 (부품1 + 양품 부품2 → 조립 시작 신호) | 조성민 | 박창민 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 4.1, 5.1 | FR-07
6.1 | 조립 프로토타입 스파이크 (그리퍼 자식 고정 + 웨이포인트 수평 접근) | 박창민 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.4, 1.6 | FR-07, 부록 A-3
6.2 | 로봇2 부품1 집기·그리퍼 고정 정식 구현 | 박창민 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 3.3, 6.1 | FR-07
6.3 | 소켓 위치 + 허용 오차 스냅 로직 | 박창민 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 6.2 | FR-07
6.4 | 마지막 0.1 m 보간 전진 | 박창민 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 6.3 | FR-07
6.5 | 완제품 컨베이어 C 위 이송·해제 | 박창민 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2.1, 6.4 | FR-07, TC-08
6.6 | 타임아웃·재시도·오류 처리 (20초, 2회, 실패 시 불량 컨베이어) | 박창민 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 6.5 | FR-07, TC-09
6.7 | 결합 틀어짐 각도 적용 | 박창민 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 3.3, 6.3 | FR-08, TC-10
6.8 | 조립 성공률 측정 (10회 중 9회) | 박창민 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 6.6, 6.7 | FR-07, TC-08
M2 | 마일스톤2 점검·조립 폴백(수직 조립) 판단 (TC-06~10) | 전원 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 5.2, 5.3, 5.4, 6.8 | TC-06~10, 8장
7.1 | 컨베이어 C 스토퍼 정지 + 카메라3 촬영 | 박창민 | 강유나 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2.3, 2.6, 3.3 | FR-09
7.2 | 각도 기준(3°) 판정 + 이벤트 발행 | 박창민 | 강유나 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1.2, 7.1 | FR-09, TC-11
7.3 | 푸셔 분기 (출하/불량), 카운트, 컨베이어 C 재개 | 박창민 | 강유나 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2.2, 2.4, 7.2 | FR-10, TC-12
8.1 | 이벤트 구독 → 스테이션별 통계, 최종 양품률, 처리 개수 5종 | 강유나 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1.2, 2.7 | FR-12, TC-14
8.2 | 로봇 상태 수집·표시 | 강유나 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1.6, 2.7 | FR-13, TC-15
8.3 | 최근 10회 슬라이딩 윈도우 불량률 + 20% 초과 알림 판정/해제 | 강유나 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 8.1 | FR-14, TC-16
8.4 | 대시보드 패널 바인딩 (1920×1080 한 화면) | 조성민 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 8.1, 8.2 | UI-02, NFR-09, TC-29
8.5 | 이상 알림 영역 | 조성민 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 8.3, 8.4 | UI-03, FR-14
9.1 | 시뮬레이션 제어 (시작/일시정지/리셋) | 강유나 |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 0.10, 3.4 | FR-16, TC-18
9.2 | 불량 확률 실시간 변경 UI | 조성민 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1.3, 8.5 | FR-17, TC-19
9.3 | 판정 표시 OK/NG 3초 | 강유나 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1.2, 3.3 | FR-15, TC-17
9.4 | 검사 영상 창 (Could) | 조성민 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 7.1 | FR-18, TC-20
10.1 | 스테이션 단위 통합 (1 → 2 → 3 순서) | 전원 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | M2, 7.3, 8.5
10.2 | 풀 사이클 통합: 투입부터 출하·불량 분기까지 (MVP) | 전원 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 10.1 | MVP
10.3 | 통합 테스트 | 전원 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 10.2 | TC-11, 12, 14~16
10.4 | 버그 수정·안정화 | 전원 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 10.3 | TC-22
10.5 | 비기능 테스트 | 전원 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 10.4 | TC-21~29
11.1 | 시연 시나리오 작성 (이상 상황 포함) | 박창민 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 10.2
11.2 | 발표 PPT 제작 | 강유나 | 조성민 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 11.1
11.3 | 시연 영상 녹화 (백업) | 조성민 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 10.4
11.4 | 발표 리허설 | 전원 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 11.2, 11.3
11.5 | SRS 개정 이력 정리 | 강유나 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 10.5 | 8장
11.6 | 포트폴리오 정리·최종 점검 | 전원 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 11.4
11.7 | ML 결과 정리 (규칙 기반 vs ML 비교표, 시연 반영) | 전원 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 13.4, 14.5, 15.5 | FR-19~21
12.1 | ML 요구사항 SRS 반영 (FR-19~21 Could, 개정 이력) | 전원 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.2 | 8장
12.2 | 규칙 기반 ↔ ML 교체 스위치 구조 (판정·집기·조립 인터페이스) | 박창민 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.10 | FR-04, FR-05, FR-07
12.3 | ML 환경 확정 (Python·PyTorch 버전, mlagents-learn 동작 확인) | 전원 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0.6 | ML-Agents 4.1.0
12.4 | 수업 ML 스크립트 선별·이식·컴파일 확인 (학습/평가 모드 분리, 통계 표시, 진단 이미지 저장, config 템플릿) | 조성민 | 강유나 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 12.3 | 수업 코드
13.1 | 문제 정의·학습 씬 구성 (부품2 양품/불량 2클래스, 가상 카메라 84×84, 합성 장면, PartInfo 자동 라벨) | 조성민 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 12.4, 3.2 | FR-05, FR-19
13.2 | 학습 실행·튜닝 (PPO+BC, 수업 config 템플릿) | 조성민 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 13.1 | FR-19
13.3 | 평가 (confusion table, 오판 이미지 분석) | 조성민 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 13.2 | FR-19
13.4 | 본 씬 통합·규칙 기반 판정과 비교 (조건부: 학습 성공 시) | 조성민 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 13.3, 12.2, 5.1 | FR-05, FR-19
14.1 | 문제 정의·FR5 손목 각도 제어 확인 (이산 12, 이미지 관측) | 강유나 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 12.4, 0.4, 2.5 | FR-04, FR-20
14.2 | 학습 씬·보상 이식 (YawDiff·AngleReward) | 강유나 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 14.1 | FR-20
14.3 | 학습 실행·튜닝 (PPO, 1회 1~2시간, 2~3회 반복) | 강유나 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 14.2 | FR-20
14.4 | 평가 (집기 성공률) | 강유나 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 14.3 | FR-20
14.5 | 본 씬 통합·규칙 기반 집기와 비교 (조건부: 학습 성공 시) | 강유나 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 14.4, 12.2, 4.3 | FR-04, FR-20
15.1 | 문제 정의 (이산 선택: 접근 오프셋·각도, 보상 끼움 +1 / 실패 -0.1) | 박창민 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 6.8, 12.4 | FR-07, FR-21
15.2 | 학습 씬 구성 (6.1 스파이크 씬 재활용, CheckSeated 이식) | 박창민 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 15.1, 6.1 | FR-21
15.3 | 학습 실행·튜닝 | 박창민 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 15.2 | FR-21
15.4 | 평가 (규칙 기반 대비 결합 성공률, 10회) | 박창민 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 15.3 | FR-21
15.5 | 본 씬 통합·규칙 기반 조립과 비교 (조건부: 학습 성공 시) | 박창민 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 15.4, 12.2 | FR-07, FR-21